**Информация об исполнении государственной программы**

**Республики Тыва «Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва на 2021 - 2023 годы»**

**за 2021 год**

Основная цель государственной программы сохранение финансовой стабильности республиканского и местных бюджетов в Республике Тыва, повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Тыва.

Для достижения цели госпрограммы реализуются задачи по повышению устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва, эффективное управление государственным долгом Республики Тыва, повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва.

Общий объем финансирования на реализацию госпрограммы составляет 8 034 897,1 тыс. рублей, из них в 2021 году 3 624 872,4 тыс. рублей, в 2022 году 2 275 853,4 тыс. рублей, в 2023 году 2 134 171,3 тыс. рублей.

На реализацию государственной программы в Законе о бюджете Республики Тыва в 2021 году предусмотрено расходов на сумму 3 624 872,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, фактическое исполнение составило 3 605 771,1 тыс. рублей, или 99% от плана, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года исполнено с уменьшением на 2,6%.

**Государственная программа имеет 3 подпрограммы:**

- «Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва»;

- «Управление государственным долгом Республики Тыва»;

- «Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва».

1. **Подпрограмма «Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва».**

Целью подпрограммы является повышение устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва.

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 7 951 125,4 тыс. рублей, из них в *2021 году 3 614 426,1 тыс. рублей, в 2022 году 2 245 078,7 тыс. рублей, в 2023 году 2 091 620,6 тыс. рублей.*

 Исполнение подпрограммы за 2021 год составляет **3 598 002,5** тыс. рублей или 99,5% от годового плана.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия:

- по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Тыва путем предоставления дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) для обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы;

- по осуществлению мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов (путем предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), субсидий на софинансирование первоочередных расходов, в том числе расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы);

- по передаче органам местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Республики Тыва по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета и другие.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва «Об утверждении Порядка заключения соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Республики Тыва» от 12 апреля 2018 г. № 168 **15 февраля 2021 года** Министерством финансов Республики Тыва **заключены** **соглашения** «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов» **с 19 муниципальными образованиями** в целях улучшения работы и взаимодействия с муниципальными образованиями. Муниципальные образования обязаны выполнять условия, предусмотренные Соглашением, а также направлять ежеквартально отчет об исполнении обязательств. Минфин Республики Тыва осуществляет контроль за исполнением настоящего Соглашения.

Одной из мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов является **наращивание налоговых и неналоговых доходов**.

За январь-декабрь 2021 года налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов Республики Тыва поступили в сумме 2 687 766 тыс. рублей, план на январь-декабрь 2021 года исполнен на 101,7% (+ 44 485 тыс. рублей). К аналогичному уровню 2020 года наблюдается рост на 23% или на 496 203 тыс. рублей в связи с увеличением поступлений: по налогу на доходы физических лиц на 11% (+ 153 781 тыс. рублей), по земельному налогу на 23% (+ 27 447 тыс. рублей), по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 16% (+9 398) и по продаже земельных участков на 67% (+11 536 тыс. рублей). Упрощенная система налогообложения начала поступать в местный бюджет с 2021 года, что обеспечило поступление в сумме 286 346 тыс. рублей.

Не исполнены плановые показатели Каа-Хемским кожууном на 7,4% (-9 516 тыс. рублей).

Одним из мероприятий подпрограммы является **проведение ежегодного мониторинга качества управления муниципальными финансами**, составление на его основе рейтинга среди муниципальных районов и городских округов.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 10 мая 2012 г. № 215 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований Республики Тыва» проведена оценка качества управления муниципальными финансами по итогам 2020 года.

По результатам проведенной оценки 8 муниципальным образованиям Республики Тыва присвоена I степень качества управления муниципальными финансами и 11 муниципальным образованиям II степень качества управления муниципальными финансами. Высоким качеством управления муниципальными финансами характеризуются Тоджинский, Монгун-Тайгинский, Улуг-Хемский, Каа-Хемский районы и город Кызыл.

Положительная динамика отмечается по индикаторам, характеризующим качество исполнения бюджета, особенно можно отметить снижение недоимки по налоговым платежам бюджета муниципального района (городского округа) по сравнению с предыдущим годом у подавляющего большинства муниципальных районов. Также улучшились показатели, характеризующие степень прозрачности бюджетного процесса по сравнению с итогами 2019 года.

В течение 2021 года осуществлялся ежемесячный мониторинг исполнения местных бюджетов, предоставлялись в опережающем порядке субвенции на реализацию образовательных программ для обеспечения выплаты отпускных.

1. **Подпрограмма «Управление государственным долгом Республики Тыва».**

Целью подпрограммы является эффективное управление государственным долгом Республики Тыва.

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 80 644,0 тыс. рублей, из них в *2021 году 10 166,3 тыс. рублей, в 2022 году 29 345,3 тыс. рублей, в 2023 году 41 132,4 тыс. рублей.*

Исполнение на 01.01.2022 года составляет **7 208,7 тыс. рублей** или 70,9% от утвержденного плана.

На 1 января 2022 года государственный долг Республики Тыва составил 2 467 338,6 тыс. рублей, или 34% от собственных доходов (7 286 162,0 тыс. рублей), что не превышает величину, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета республики и оптимизации расходов на обслуживание государственного долга в течение 2021 года республиканским бюджетом привлекались бюджетный кредит на пополнение остатка средств через Управление Федерального казначейства Республики Тыва на сумму 1 500 000 тыс. рублей и коммерческий кредит из ПАО «Сбербанк России» в сумме 800 000 тыс. рублей.

Минфином Республики Тыва обеспечена открытость информации о государственном долге Республики Тыва, размещая ежемесячную информацию на официальном сайте.

1. **Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва»**.

Целью подпрограммы является содействие формированию грамотного поведения граждан и повышение формированию финансово грамотного поведения граждан и повышение защищенности их интересов в качестве потребителей финансовых услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни населения Республики Тыва.

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 3 127,7 тыс. рублей, из них в 2021 году 280,0 тыс. рублей, в 2022 году 1 429,4 тыс. рублей, в 2023 году 1 418,3 тыс. рублей.

Исполнение за 2021 год составляет **280 тыс. рублей** или 100% от утвержденного плана, из них по следующим мероприятиям:

- проведение конкурсов по финансовой грамотности среди учащихся общеобразовательных учреждений - *61,9 тыс. рублей*. В IV квартале 2021 года проведены конкурсы проектов (инфоплакатов) по финансовой грамотности «Путь к успеху в мире денег" для школьников на республиканском уровне, конкурсы школьных стенгазет на тему «Финансовая грамотность населения» среди учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений города Кызыла;

- издание буклетов, брошюр, плакатов по вопросам повышения финансовой грамотности жителей, создание других иллюстрационных материалов и брошюр - *106,1 тыс. рублей*. Для массового информационного просвещения жителей Республики Тыва по городу Кызылу изготовлены и размещены 4 баннера, которые иллюстрируют отличия микрофинансовых организаций и кредитных, а также статистические данные по задолженности населения республики по выданным кредитам, также расходы направлены на издание брошюры «Бюджет для граждан»;

- обучение специалистов министерств и ведомств, являющимися соисполнителями подпрограммы – 112,0 тыс. рублей. В августе 2021 года ООО «Бэст Бизнес Консалтинг+» проведено обучение для участников подпрограммы по управленческому тренингу «Результативное руководство в финансовой сфере» - 1 ступень.

С целью реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности принято распоряжение от 02.04.2020 года №131-р «О Координационном совете при Правительстве Республики Тыва по повышению финансовой грамотности населения в Республике Тыва» и утвержден состав Координационного совета под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокерта с участием федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти Республики Тыва, муниципальных образований и кредитных учреждений.

16 марта 2021 года проведено рабочее совещание у первого заместителя министра финансов Республики Тыва А.В. Зенченко по вопросу реализации плана мероприятий на 2021 год по повышению уровня финансовой грамотности в образовательных учреждениях Республики Тыва (протокол от 16.03.2021 г. № ФГ-1).

В целях повышения финансовой грамотности населения республики проведены следующие мероприятия.

С 22 по 28 марта 2021 года прошла Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, где все события проходили в социальной сети «ВКонтакте» на странице «Ваши финансы». Организатором недели выступил Центр финансовой грамотности Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации. Для массового участия детей и молодежи в неделе финансовой грамотности Министерством финансов Республики Тыва были направлены письма в Министерство образование Республики Тыва (исх.№ АМ-772 от 19.03.2021 года), в Департамент образовании мэрии г. Кызыла (исх.№ АМ-784 от 19.03.2021 года), в администрации муниципальных образований Республики Тыва и городских округов, а также ректору ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» (исх.№ АМ-778 от 19.03.2021 года).

26 марта 2021 года в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в социальной сети «Инстаграм» на странице «minfinrt17» состоялся совместный прямой эфир c участием первого заместителя министра юстиции Республики Тыва О.Б. Кыргыс и заместителя министра финансов Республики Тыва И.А Орловой на следующие темы: 1. Кредиты и займы; 2. Последствия неуплаты кредитов и займов; 3. Внесудебное банкротство физических лиц.

15 августа текущего года Минфином Республики Тыва проведен прямой эфир в социальной сети «Инстаграм» на странице «minfinrt17» на тему «Как распознать мошенников в Инстаграм».

28 и 29 октября сотрудниками Минфина Республики Тыва совместно с ПАО «Промсвязьбанком» проведен двухдневный вебинар по темам: «Основы инвестиций» и «Как сохранить и накопить сбережения».

Для массового информационного просвещения жителей Республики Тыва по городу Кызылу размещены 4 баннера за счет предусмотренных средств подпрограммы. Баннеры иллюстрируют отличия микрофинансовых организаций и кредитных, а также статистические данные по задолженности населения республики по выданным кредитам.

В период с 1 по 30 ноября Минфином Республики Тыва совместно с ГБОУДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» был проведен конкурс проектов (инфоплакатов) по финансовой грамотности «Путь к успеху в мире денег» с целью выявления финансово грамотных детей с активной жизненной позицией, нестандартным мышлением, творческими способностями, активной социальной позицией. Конкурсные материалы рассматривали члены жюри, состав которых был утвержден оргкомитетом ГБОУДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования». В нем приняли участие 966 участников. Призовые места заняли 59 коллективов, индивидуально 35 участников. В трех возрастных категориях: дошкольный возраст, 2-4 классы, 5-8 классы, а также коллективные группы.

Также Минфином Республики Тыва и Департаментом по образованию Мэрии г. Кызыла проводился конкурс школьных стенгазет на тему «Финансовая грамотность населения» среди учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений города Кызыла с целью распространения идей повышения финансовой грамотности среди обучающихся, наставников и педагогов. Конкурсные работы с указанием номинации - принимались в Департаменте по образованию и были переданы в Министерство финансов Республики Тыва. Выбор победителя осуществлялся путем онлайн-голосования в социальной сети «Вконтакте» на странице Министерства финансов Республики Тыва. Участники Конкурса делятся на три категории: обучающиеся 1-4 классов; обучающиеся 5-8 классов; обучающиеся 9-11 классов. В данном конкурсе приняли участие ученики общеобразовательных учреждений г. Кызыла в трех возрастных категориях в количестве 28 участников. 9 призовых мест в зависимости от категории и 19 поощрительных призов за активное участие.

По итогам проведенных информационных кампаний, и проделанной работы в социальной сети, касающихся вопросов финансовой грамотности охват населения за 2021 год составил 24 976 человек при плане 24 000 человек.

Министерством финансов Республики Тыва и участниками проекта на официальной странице, в социальных сетях (Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук) проведено и размещено 271 публикаций на актуальные темы, такие как, основные изменения в налогом и бюджетном законодательствах, страховые и пенсионные взносы, снижение задолженности по кредитным займам, а также вопросы, касающиеся и повышения финансовой грамотности населения Республики Тыва в целом.

За 2021 год из 14 целевых показателей госпрограммы Республики Тыва «Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва на 2021 - 2023 годы» все выполнены.