Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_

Об утверждении доклада о реализации государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва» за период с 2022 по 2023 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259, и постановлением Правительства Республики Тыва от 11 октября 2023 г. № 746 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва **«**Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва» за период с 2022 по 2023 годы.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Республики Тыва | В.Т. Ховалыг |

Одобрен

Постановлением Правительства

Республики Тыва

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Доклад**

о реализации государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва» за период с 2022 по 2023 годы

**1. Общая часть**

Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) – Министерство финансов Республики Тыва (далее – Минфин Республики Тыва).

Сроки реализации программы – с 2022 по 2025 годы.

Основными целями государственной программы являются сохранение финансовой стабильности республиканского и местных бюджетов в Республике Тыва, повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Тыва.

Задачи государственной программы:

- повышение устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва;

- эффективное управление государственным долгом Республики Тыва;

- повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва.

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 18 сентября 2020 г. № 461 (последняя редакция от 29.12.2023 г. № 965).

Общий объем финансирования на реализацию государственной программы составляет 9 306 436,5 тыс. рублей, из них в 2022 году 2 640 708,8 тыс. рублей, в 2023 году 2 810 585,5 тыс. рублей, в 2024 году 2 047 125,7 тыс. рублей, в 2025 году 1 808 016,5 тыс. рублей.

**2. Результаты реализации государственной программы**

Государственная программа имеет 3 подпрограммы:

- «Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва»;

- «Управление государственным долгом Республики Тыва»;

- «Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва».

*В рамках подпрограммы «Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва».*

Целью подпрограммы является повышение устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва.

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 9 075 678,7 тыс. рублей, из них в 2022 году 2 605 929,7 тыс. рублей, в 2023 году 2 737 406,8 тыс. рублей, в 2024 году 1 985 725,7 тыс. рублей, в 2025 году 1 746 616,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по:

- выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Тыва путем предоставления дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) для обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы;

- осуществлению мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов (путем предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов);

- передаче органам местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Республики Тыва по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений и другие;

- проведение ежегодного мониторинга качества управления муниципальными финансами, составление на его основе рейтинга среди муниципальных районов и городских округов;

В рамках данного мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 10 мая 2012 г. № 215 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований Республики Тыва» проведена оценка качества управления муниципальными финансами по итогам 2021 и 2022 годов.

По результатам проведенной оценки по итогам 2021 года 3 муниципальных образования удостоились I степени качества управления муниципальными финансами и 16 муниципальных образований - II степени качества управления муниципальными финансами. Высоким качеством управления муниципальными финансами характеризуются Овюрский, Тес-Хемский и Эрзинский районы. Всеми муниципальными образованиями обеспечено высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами.

По результатам проведенной оценки по итогам 2022 года 17 муниципальным образованиям Республики Тыва присвоена II степень качества управления муниципальными финансами и 2 муниципальным образованиям III степень качества управления муниципальными финансами. Низким (III степень) качеством управления муниципальными финансами характеризуются Чаа-Хольский и Чеди-Хольский кожууны.

- наращивание налоговых и неналоговых доходов.

Одной из мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов является наращивание налоговых и неналоговых доходов.

На 1 января 2024 года налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов Республики Тыва по предварительным данным поступили в сумме 3 447,3 млн. рублей, план на 2023 год исполнен на 100,3 %. К уровню 2022 года наблюдается рост на 10% или +302 млн. рублей (за 2022 г. налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов Республики Тыва поступили в сумме 3 145 тыс. рублей, план исполнен на 101% (+20 тыс. рублей). К аналогичному уровню 2021 года наблюдается рост на 17% или на 457 тыс. рублей в связи с активизацией экономической деятельности хозяйствующих субъектов на территории республики).

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва «Об утверждении Порядка заключения соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Республики Тыва» от 12 апреля 2018 г. № 168 Министерством финансов Республики Тыва заключены соглашения «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов» на текущий год от 15 февраля 2023 года с 19 муниципальными образованиями в целях улучшения работы и взаимодействия с местными бюджетами. Муниципальные образования обязаны выполнять условия, предусмотренные Соглашением, а также направлять ежеквартально отчет об исполнении обязательств в Минфин Республики Тыва.

*В рамках подпрограммы «Управление государственным долгом Республики Тыва».*

Целью подпрограммы является эффективное управление государственным долгом Республики Тыва.

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 226 663,5 тыс. рублей, из них в 2022 году 33 694,8 тыс. рублей, в 2023 году 72 968,7 тыс. рублей, в 2024 году 60 000,0 тыс. рублей, в 2025 году 60 000,0 тыс. рублей.

На 1 января 2023 года государственный долг Республики Тыва составил 4 001,2 млн. рублей, или 47% от утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов (8 517,4 млн. рублей), в том числе:

1) бюджетные кредиты из федерального бюджета – 2 701,2 млн. рублей, из них инфраструктурные бюджетные кредиты – 632,9 млн. рублей;

2) кредиты, полученные от кредитных организаций – 1 300,0 млн. рублей.

На 1 января 2024 года государственный долг Республики Тыва составляет 5 302,7 млн. рублей, или 54% от утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов (9 763,9 млн. рублей), в том числе:

1) бюджетные кредиты из федерального бюджета – 2 913,3 млн. рублей, из них инфраструктурные бюджетные кредиты – 939,9 млн. рублей;

2) кредиты, полученные от кредитных организаций – 1 800,0 млн. рублей. В декабре 2023 года заключены государственные контракты с ПАО «Сбербанк России» на сумму 1 800 млн. рублей;

3) бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета – 589,4 млн. рублей (в мае 2023 года привлечен бюджетный кредит на опережающее финансирование объектов нацпроектов в сумме 949,2 млн. рублей со сроком погашения 26 апреля 2024 года, заключено дополнительное соглашение в связи с частичным досрочным возвратом средств бюджетного кредита в сумме 359,8 млн. рублей в 2023 году).

В соответствии с бюджетным законодательством государственный долг региона на 1 января отчетного года может превысить установленное статьей 107 БК РФ ограничение на сумму инфраструктурных бюджетных кредитов. Таким образом, государственный долг Республики Тыва без учета инфраструктурных бюджетных кредитов составит 45% от утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов (9 763,9 млн. рублей).

С учетом исполнения программы заимствований по итогам исполнения 2022 и 2023 годов соблюдены требования бюджетного законодательства.

Минфином Республики Тыва обеспечена открытость информации о государственном долге Республики Тыва, размещается ежемесячная информация на официальном сайте.

*В рамках подпрограммы «Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва».*

Целью подпрограммы является содействие формированию грамотного поведения граждан и повышение формированию финансово грамотного поведения граждан и повышение защищенности их интересов в качестве потребителей финансовых услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни населения Республики Тыва.

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 4 094,4 тыс. рублей, из них в 2022 году 1 084,4 тыс. рублей, в 2023 году 210,0 тыс. рублей, в 2024 году 1 400,0 тыс. рублей, в 2025 году 1 400,0 тыс. рублей.

*По 2022 году*

С целью реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности принято распоряжение от 02.04.2020 года №131-р «О Координационном совете при Правительстве Республики Тыва по повышению финансовой грамотности населения в Республике Тыва» и утвержден состав Координационного совета под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокерта с участием федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти Республики Тыва, муниципальных образований и кредитных учреждений.

Для повышения финансовой грамотности жителей республики за 2022 год проведены следующие основные мероприятия.

10 февраля 2022 года для студентов экономического факультета ТувГУ представителем Управления Федеральной Службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республики Хакасия и Республики Тыва проведен семинар в онлайн-формате через Zoom «Об основах проведения и итогах выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств». Охват – 33 чел.

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в Республике Тыва была организована неделя финансовой грамотности с 21 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года. Проведены классные часы на тему: «Расходы семьи», «Деньги», «Страхование» и проведена Республиканская акция «Береги себя и свои деньги», общий охват учащихся составил 9712 чел.

20 мая 2022 года УФНС России по Республике Тыва и ТувГУ организован круглый стол на тему «Самозанятость: плюсы, минусы, виды деятельности, налоги».

На базе Учебного Центра Тувинского сельскохозяйственного техникума прошли курсы по обучению компьютерной грамотности для пенсионеров возрастом (60+). По итогам обучения были вручены свидетельства об обучении ЭВМ. Всего курс прошли – 21 человек из разных районов Тувы.

Сотрудниками Пенсионного фонда РТ проведено 4 встречи с трудовыми коллективами по разъяснению вопросов пенсионного и социального законодательства, повышению финансовой грамотности в трудовых коллективах: 7 апреля в республиканской детской библиотеке имени К.И. Чуковского; 14 апреля в Республиканской больнице №1; 19 апреля в Министерстве здравоохранения РТ; 26 апреля в Министерстве финансов РТ.

Министерством образования Республики Тыва совместно с Отделением-Национального банка по Республике Тыва проводились онлайн-уроки по финансовой грамотности в течение учебного года. За отчетный период всего приняли участие в уроках 20 661 чел.

По повышению уровня финансовой грамотности в труднодоступных селах и поселениях по вопросам получения государственных услуг и льгот созданы выездные консультативные группы. Охват аудитории 347 человек, проживающих в труднодоступных населенных пунктах республики.

В учреждениях социальной помощи семье и детям педагогами образовательных организаций совместно с воспитателями центров социальной помощи были проведены учебные занятия детям и их родителям на тему семейного бюджета и тому подобное. Всего проведено 16 занятий, с охватом 341 чел. Также для детей посещающих развивающие занятия «Развивай-ка» проведено 15 занятий на темы «Азбука денег», «Почему взрослые работают», «Путешествие с монеточкой по стране–Экономики», «Открываем супермаркет», «Деньги. Монета. Банкнота. Пластиковая карта». Охват детей - 1375.

Для увеличения охвата целевой аудитории играми по финансовой грамотности в детских оздоровительных и пришкольных лагерях организована реализация проекта «ДОЛ-игра» по финансовой грамотности. Всего прошли регистрацию 21 лагерей. Проведены игры, занятия и уроки на темы: «Валюта», «Лишние финансы», «Финансовые ребусы», «Личные финансы» и т.д. Всего приняли участие 932 чел.

С 5-9 сентября 2022 года ко Дню финансиста в учебных заведениях республики проведены Недели финансовой грамотности, охват проведенных мероприятий в 44 общеобразовательных учреждениях составил 1777 учащихся, в том числе учащиеся среднего профессионального образования.

Также 13 сентября 2022 г. сотрудники ТувГУ, Минфина Республики Тыва совместно с ПАО «Промсвязьбанк» провели викторину по финансовой грамотности среди студентов экономических направлений, посвященную ко Дню финансиста. Приняли участие 10 команд, в каждой команде по 3 человека. Целью викторины является – объединение молодежи с активной жизненной позицией, умение работать в команде, изучение основных аспектов финансовой грамотности.

На базе Кызылского, Хайыраканского, Чаданского домов-интернатов специалистами по социальной работе проведены обучения навыкам финансового планирования, проведена с получателями социальных услуг (далее – ПСУ) беседа о мошенничестве с банковскими картами, кибермошенничестве, о финансовых пирамидах, о пользе банковских карт. Специалистами АО «Россельхозбанк» проведена бесплатная юридическая помощь по кредитам и займам ПСУ. Всего в результате обучения охват ПСУ составил 658 человек.

Согласно приказу Минобразования Республики Тыва № 1353-д от 20.11.2018 г. «О повышении финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций Республики Тыва» и исполнение плана («дорожная карта») по повышению финансовой грамотности населения Республики Тыва на 2022 год с октября по ноябрь 2022 года в г. Кызыле прошел чемпионат «ФИНГРАМиЯ» среди дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных учреждений Республики Тыва. Всего приняли в чемпионате участие 50 общеобразовательных организаций, общий охват 5500 чел.: (педагоги-390; школьники-5110). За прошлый учебный год лучшими организациями, реализующие образовательные программы по курсу «Основы финансовой грамотности» являются: ГАОУ РТ «Тувинский республиканский лицей-интернат», МБОУ СОШ с. Сукпак им. Б.И. Араптана Кызылского кожууна, МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла. Общий обхват населения 5500 человек.

Публичные слушания правоприменительной практики Тувинского УФАС России проведены 29.09.2022 года. С полным видео слушаний можно ознакомиться на сайте Тывинского УФАС в разделе «Публичные обсуждения». Данное мероприятие является открытым, в связи с чем, информация о количестве охвата не может быть представлена.

Также запущены ролики в формате «Вопрос-Ответ» с экспертом Промсвязьбанка по финансовой грамотности на ТК «Тува 24» по темам «Как защитить банковскую карту от мошенников», «Снижение долговой нагрузки», «Финансовая подушка безопасности: как накопить и в чем хранить». Вещание продолжается.

По итогам информационной кампании в социальной сетях, и организационных мероприятий, касающихся вопросов финансовой грамотности охват населения за 2022 год составил 47 273 человека.

Минфином Республики Тыва на официальной странице, в социальных сетях (Инстаграм, ВКонтакте) размещены 319 публикаций на актуальные темы, такие как, влияние санкций на банковские продукты, уровень инфляции, отсрочка по страховым взносам, цифровые финансовые услуги, фальшивая купюра и процент по кредиту, можно ли оставлять паспортные данные в интернет магазине, финансовые продукты для детей, публичное размещение акций, всероссийская онлайн-олимпиада, грамотный инвестор и многое другое.

*По 2023 году*

С целью реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности принято распоряжение от 31.10.2022 года № 602-р «О Координационном совете при Правительстве Республики Тыва по повышению финансовой грамотности населения в Республике Тыва» и утвержден состав Координационного совета под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва В.А. Донских с участием федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти Республики Тыва, муниципальных образований и кредитных учреждений.

Для повышения финансовой грамотности жителей республики за 2023 г. проведены следующие основные мероприятия.

С 27 марта 2023 года прошла Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2023 года. В рамках Недели проведены 6 региональных мероприятий с общим охватом 12 853 человека.

В апреле 2023 года Департаментом по образованию Мэрии города Кызыла совместно с Министерством финансов Республике Тыва проведен конкурс по финансовой грамотности среди муниципальных общеобразовательных учреждений города Кызыла. Приняли участие учащиеся города Кызыла в количестве 79 человек.

По состоянию на 1 января 2023 года количество преподавателей прошедших повышение квалификации в области финансовой грамотности составляло 450 человек, в 2024 году повышение квалификации прошли 300 педагогов общего и среднего профессионального образования, в связи с включением элементов финансовой грамотности в задания в КИМы по ОГЭ.

Из них 25 сотрудников задействованных министерств и ведомств по повышению финансовой грамотности прошли обучение в апреле 2023 года на базе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Выданы дипломы о повышении квалификации.

Также Федеральным методическим центром финансовой грамотности населения РЭУ им. Г.В. Плеханова было проведено обучение специалистов по программе повышения квалификации на тему: «Формы и методы организации массовой работы по финансовому просвещению лиц предпенсионного и пенсионного возрастов» объемом 36 академических часов в ноябре 2023 года. Приняли участие 19 слушателей, которые по итогам обучения получили дипломы о повышении квалификации.

По итогам обучения в торжественной обстановке были выданы дипломы о прохождении повышения квалификации методистам-консультантам. Целью обучения являлось необходимость передачи знаний населению, через сотрудников которые осуществляют прием граждан.

Представитель финансового университета провела прямой эфир на радио «Голос Азии» на тему как избежать мошенничества и сохранить свои финансы.

С 20 сентября по 20 октября 2023 года на территории Республики Тыва распоряжением Правительства Республики Тыва от 20 сентября 2023 года №558-р был объявлен месячник по сбору имущественных налогов с физических лиц. Распоряжением Правительства Республики Тыва от 17 октября 2023 года №595-р месячник продлен до 20 ноября 2023 года.

В целях повышения финансовой грамотности населения в период проведения месячника изготовлен видеоматериал на тему уплаты имущественных налогов путем заключения договора оказания услуг с Государственным автономным учреждением Республики Тыва «Издательский дом «Тывамедиагрупп» на сумму 35 тыс. рублей в соответствии с техническим заданием.

Цель видеоролика: информирование граждан о сроках и способах уплаты налогов и дальнейшем направлении денежных средств из бюджета.

В чемпионате «ФИНГРАМиЯ» среди образовательных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных учреждений Республики Тыва приняли участие 35 детских садов.

Из 35 детских садов представили свои проекты 11 детских садов, такие как ДОУ № 2,3,8,12,15,17,21,24,34,36,39 которые в течение 2022 года активно принимали участие в игре по финансовой грамотности. По итогам конкурса «Мой первый проект» - «ФИНГРАМиЯ» среди детских садов города Кызыла первое место заняли воспитанники детского сада №15 «Страна детства», два вторые места присуждены воспитанникам детских садов №17 и 34. Два 3-х мест удостоены воспитанники детских садов №3 и 24. Остальным участникам присуждены достойные номинации.

С 7 ноября по 20 ноября 2023 года Минфином Республики Тыва был проведен конкурс рисунков с целью повышения финансовой грамотности в области бухгалтерского учета в рамках профессионального праздника «День бухгалтера». Предметом конкурса являлись рисунки на тему «Моя мама бухгалтер», «Мой папа – бухгалтер» (или другой член семьи – бухгалтера по профессии). Приняли участие 110 учащихся, среди которых были награждены авторы лучших работ.

В ноябре 2023 года был создан видеоматериал на тему уплаты имущественных налогов в рамках проведения месячника по сбору имущественных налогов физических лиц, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 20 сентября 2023 года №558-р (в редакции от 17 октября 2023 года №595-р). Видеоролик был запущен в социальных сетях группы Министерства финансов РТ, муниципальных образований, а также на региональном телеканале ТК «Тува 24».

В декабре 2023 года Минфином Республики Тыва с целью повышения финансовой грамотности и в честь праздника - Новый год, был проведен конкурс рисунков на тему «Что такое бюджет?» для отдельных категорий обучающихся – дети сироты и дети БПР, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), соматически ослабленные дети. Приняли участие 120 учащихся, каждый из которых получил сладкий новогодний подарок, авторы лучших работ были награждены сертификатами в книжный магазин «Читай-Город» и магазин «Детский мир».

Также Минфином Республики Тыва и соисполнителями подпрограммы на официальной странице, в социальных сетях (ВКонтакте) размещено 130 публикаций для повышения финансовой грамотности населения.

За 2023 год по всей республике общий охват населения составил 54 549 человек.

**3. Финансирование государственной программы**

За 2022 и 2023 годы Программа исполнена на сумму 2 634 859,1 тыс. рублей (99,8 % от плана) и 2 810 583,5 тыс. рублей (100 % от плана) соответственно:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2022 г. | Факт за 2022 г. | % | План на 2023 г. | Факт за 2023 г. | % |
| Консолидированный бюджет Республики Тыва | 2 640 708,9 | 2 634 859,1 | 99,8 | 2 810 585,5 | 2 810 583,5 | 100,0 |
| Республиканский бюджет Республики Тыва, из них: | 2 640 708,9 | 2 634 859,1 | 99,8 | 2 810 585,5 | 2 810 583,5 | 100,0 |
| подпрограмма 1 «Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов в Республике Тыва» | 2 605 929,7 | 2 605 929,7 | 100,0 | 2 737 406,8 | 2 737 406,8 | 100,0 |
| подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Республики Тыва» | 33 694,8 | 28 580,5 | 84,8 | 72 968,7 | 72 968,7 | 100,0 |
| подпрограмма 3 «Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва» | 1 084,4 | 348,9 | 32,2 | 210,0 | 208,0 | 99,0 |

**4. Оценка эффективности реализации государственной программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в целом по окончанию ее реализации и определяется достижением целевых прогнозных показателей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Общее количество целевых индикаторов | Достигнуты | Частично достигнуты | Не достигнуты |
| 2022 | 17 | 16 | 1 | - |
| 2023 | 17 | 16 | 1 | - |

**5.** **Итоги**

В соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности, утвержденной в паспорте государственной программы, программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности, если более 80 процентов целевых показателей (индикаторов) оценены положительно.

За 2022 год в целом индикаторы госпрограммы Республики Тыва «Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва» выполнены на 94% для достижения эффективности программы. Целевой показатель достигнут частично по 1 мероприятию – «Доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Тыва, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования» (факт - 80%). Из 18 СПО участие в просветительских мероприятиях по повышению финансовой грамотности приняли 13.

За 2023 год в целом индикаторы госпрограммы Республики Тыва «Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва» также выполнены на 94%. Целевой показатель достигнут частично по 1 мероприятию – «Доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Тыва, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования» (факт - 72%), в связи с завершением учебного года в мае 2024 года.