## Финансирование
Информация
о ходе реализации государственной программы Республики Тыва
"Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва на 2021-2023 годы"
на 01.07.2021 года
Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. рублей) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)
| всего |  | федеральный бюджет |  | республиканский бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
| план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2021 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подпрограмма 1 «Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов а Республике Тыва», в том числе:
1.1 Формирование и распределение Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | 2156973.2 |  |  |  | 2156973.2 | 2156973.2 | 2156973.2 | 1234336.1 |  |  |  |  | Создание условий для выполнения полномочий органами местного самоуправления. Региональный фонд распределен 17 муниципальными образованиями и городскому округу Ак-Довурак.
1.2. Формирование и распределение Регионального фонда финансовой поддержки поселений | 142465 |  |  |  | 142465 | 142465 | 142465 | 71232.456 |  |  |  |  | Полномочия по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств республиканского бюджета РТ переданы муниципальным районам, согласно Закону Республики Тыва от 28.12.2005 № 1554 ВХ-1. Распределение произведено в соответствии с методикой, предусмотренной указанным законом.
1.3 Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований | 347496.7 |  |  |  | 347496.7 | 349996.7 | 349996.7 | 181712.5 |  |  |  |  | Обеспечивается сбалансированность и устойчивость исполнения местных бюджетов.
Итого по подпрограмме | 2646934.9 | 0 | 0 | 0 | 2646934.9 | 2649434.9 | 2649434.9 | 1487281.056 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Республики Тыва», в том числе:
Планирование расходов на обслуживание государственного долга | 20407.8 |  |  |  | 20407.8 | 20407.8 | 20407.8 | 2378 |  |  |  |  | Объем расходов на обслуживание государственного долга не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета, фактически на 01.07.2021 года составляет 0,05%, что объем расходов на обслуживание государственного долга не превышает требования установленные Бюджетным кодексом РФ.
Итого по подпрограмме | 20407.8 | 0 | 0 | 0 | 20407.8 | 20407.8 | 20407.8 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва», в том числе:
3.1 Проведение специализированного опроса населения, анализ и оценка полученных данных | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Специализированный опрос населения проведен 7 сентября 2018 года. Анализ и оценка полученных данных запланирован в IV квартале 2018 года.
3.2 Подготовка педагогов по преподаванию основ финансовой грамотности в образовательных организациях | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Обучены 25 учителей пилотных образовательных учреждений республики преподаванию основ финансовой грамотности на бесплатной основе.
Также по распространению финансовой грамотности ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» будет проведено повышение квалификации по программам в сфере финансовой грамотности 100 педагогов Республики Тыва
3.1 Проведение специализированного опроса населения, анализ и оценка полученных данных | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  |  |  | Специализированный опрос населения будет проведен во II полугодии 2021 года.
3.2 Подготовка педагогов по преподаванию основ финансовой грамотности в образовательных организациях | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 0
3.3 Проведение конкурсов по финансовой грамотности среди учащихся образовательных учебных заведений | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 0
3.4 Проведение обучающих семинаров, "круглых столов", презентаций, конференций по вопросам финансовой грамотности жителей | 169.4 |  |  |  | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 0
3.5 Создание рубрик в наиболее востребованных печатных изданиях и социальных сетях и систематическая публикация материалов по повышению финансовой грамотности | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 0
3.6 Создание и показ видеороликов по вопросам ознакомления с различными финансовыми услугами и популяризации финансовых знаний и навыков | 160 |  |  |  | 160 | 160 | 160 | 0
3.7 Издание буклетов, брошюр, плакатов по вопросам повышения финансовой грамотности жителей, создание других иллюстрационных материалов и брошюр | 670.6 |  |  |  | 670.6 | 670.6 | 670.6 | 106.1 |  |  |  |  | Для массового информационного просвещения жителей Республики Тыва по городу Кызылу размещены 2 баннера, которые иллюстрируют отличия микрофинансовых организаций и кредитных, а также статистические данные по задолженности населения республики по выданным кредитам.
Итого по подпрограмме | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 106.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе | 2668842.7 | 0 | 0 | 0 | 2668842.7 | 2671342.7 | 2671342.7 | 1489765.156 | 0 | 0 | 0 | 0

## ЦелевыеПоказатели
Целевые показатели
(индикаторы) государственной программы Республики Тыва
"Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва на 2021-2023 годы"
по состоянию на 01.07.2021 года
№ п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Достижение целевого индикатора
|  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. Подпрограмма "Повышение устойчивости исполнения местных бюджетов а Республике Тыва"
1. | Соотношение кассового исполнения расходов по межбюджетным трансфертам, предусмотренным подпрограммой, к утвержденному объему | процентов | 98 | 56.1
2. | Доля муниципальных районов и городских округов, с которыми заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | процентов | 100 | 100
3. | Доля муниципальных районов и городских округов, охваченных проведением оценки качества управления муниципальными финансами | процентов | 100 | 0
4. | Наличие размещенных на официальном сайте Министерства финансов Республики Тыва результатов оценки качества управления муниципальными финансами за отчетный год | шт. | 1 | 0
5. | Темп роста поступления собственных доходов муниципальных образований | процентов | 5 | 23*
II. Подпрограмма "Управление государственным долгом Республики Тыва"
6. | Соблюдение предельного объема государственного долга Республики Тыва, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации | процентов | 50 | 55.7878
7. | Количество публикаций о размере государственного долга, размещенных на официальном сайте Министерства финансов Республики Тыва в сети "Интернет" | шт. | 12 | 6
| Отношение объемов расходов на обслуживание государственного долга Республики Тыва к объему расходов республиканского бюджета | % | 15
| Отношение объемов расходов на обслуживание муниципального долга Республики Тыва к объему расходов муниципального бюджета | % | <=15
8. | Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Тыва к объему расходов республиканского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета | процентов | 15 | 0.048431
III. Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва"
9. | Количество образовательных организаций, проводящих мероприятия и реализующих образовательные программы по финансовой грамотности | шт. | 11 | 156
10. | Количество преподавателей по преподаванию образовательных программам повышения финансовой грамотности | чел. | 22 | 46
11. | Количество публичных мероприятий и публикаций в средствах массовой информации по вопросам финансовой грамотности | шт. | 200 | 78
12 | Количество человек, охваченных просветительскими мероприятиями по вопросам финансовой грамотности | чел. | 10000 | 10489
13 | Наличие информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период вместе с материалами, отчете об исполнении республиканского бюджета, характеристик первоначально утвержденного бюджета и изменениях, вносимых в республиканский бюджет | шт. | 4 | 3
14. | Разработка и распространение брошюры в понятной для граждан форме «Бюджет для граждан» к закону о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Тыва | шт. | 2 | 1
* | увеличение связано за счет передачи с 2021 года норматива отчислений по УСН

## Ход релизации ГП
Информация об исполнении плана реализации государственной программы Республики Тыва
"Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва на 2021-2023 годы"
на 01.07.2021 года
N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель | Сроки исполенния | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей)
1 | Подпрограмма «Повышение устойчивости местных бюджетов в Республике Тыва»
1.1. | Формирование и распределение Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
1.1.1. | Проведение сверки исходных данных с финансовыми органами муниципальных районов и городских округов для расчета распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов | Отдел бюджетной политики и межбюджетных отношений Министерства финансов Республики Тыва | 20 августа | В установленные сроки будет предоставлено.
1.1.2. | Распределение Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | Отдел бюджетной политики и межбюджетных отношений Министерства финансов Республики Тыва | 1 ноября | В установленные сроки будет предоставлено.
1.2. | Формирование и распределение Регионального фонда финансовой поддержки поселений | Отдел бюджетной политики и межбюджетных отношений Министерства финансов Республики Тыва | 1 ноября | В установленные сроки будет предоставлено.
1.3. | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований | Отдел бюджетной политики и межбюджетных отношений Министерства финансов Республики Тыва | ежемесячно | Обеспечивается сбалансированность и устойчивость бюджетов муниципальных образований. Исполнение финансовой помощи в рамках государственной программы составило 181712,5 тыс. рублей или 52% от годового плана (349 996,7 тыс. рублей).
1.4. | Заключение с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | Отдел бюджетной политики и межбюджетных отношений Министерства финансов Республики Тыва | 31 марта | В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации заключены Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов с органами местного самоуправления 15 февраля 2021 года.
1.5. | Проведение ежегодного мониторинга качества управления муниципальными финансами
1.5.1. | Составление рейтинга муниципальных образований по результатам оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных районов и городских округов | Отдел бюджетной политики и межбюджетных отношений Министерства финансов Республики Тыва | 1 сентября | В установленные сроки будет предоставлено.
1.5.2. | Размещение результатов мониторинга соблюдения бюджетного законодательства и эффективности управления общественными финансами на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Отдел информационных технологий Министерства финансов Республики Тыва | 15 сентября | В установленные сроки будет размещено.
2 | Подпрограмма «Управление государственным долгом Республики Тыва"
2.1. | Реализация долговой политики, направленной на снижение долговой нагрузки на республиканский бюджет
2.1.1. | Планирование и исполнение республиканского бюджета Республики Тыва в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств | Отдел исполнения бюджета Министерства финансов Республики Тыва | 25 октября | В установленные сроки будет предоставлено.
2.1.2. | Установление в законе Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период верхнего предела государственного долга | Отдел бюджетной политики и межбюджетных отношений Министерства финансов Республики Тыва | 1 ноября | В установленные сроки будет предоставлено.
2.2. | Публикация сведений о государственном долге на официальном сайте Министерства финансов Республики Тыва в сети "Интернет" | Отдел информационных технологий, отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Республики Тыва | ежемесячно до 15 числа | Ежемесячно в разделе «Государственный долг» на сайте Министерства финансов Республики Тыва размещается выписка Государственной долговой книги Республики Тыва о долговых обязательствах Республики Тыва, всего 6 публикаций за отчетный период. Объем государственного долга на 01.07.2021 года составляет 3 262,3 млн. рублей.
2.3. | Планирование расходов на обслуживание государственного долга | Отдел бюджетной политики и межбюджетных отношений, отдел исполнения бюджета Министерства финансов Республики Тыва | 25 октября | На обслуживание государственного долга предусмотрено 20 407,8 тыс. рублей, что составляет 0,05 % от расходов республиканского бюджета без расходов за счет субвенций из федерального бюджета.
3 | Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности жителей Республики Тыва»
3.1. | Определение уровня финансовой грамотности населения республики | Министерство финансов РТ | 31 декабря
3.1. | Определение уровня финансовой грамотности населения республики | Министерство финансов Республики Тыва | 31 декабря | В установленные сроки будет предоставлено.
3.2. | Подготовка педагогов по преподаванию основ финансовой грамотности | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва | 31 декабря | В установленные сроки будет предоставлено.
3.3. | Включение образовательных программ по финансовой грамотности в учебные планы образовательных организаций | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва | 31 декабря | В установленные сроки будет предоставлено.
3.4. | Проведение информационной кампании по повышению финансовой грамотности населения республики | Министерство финансов Республики Тыва | в течение года | С 22 по 28 марта 2021 года проходила Всероссийская неделя финансовой грамотности-образовательный марафон. Из республики в Неделе приняли участие 11884 человек, из них 681 родителей, 10702 обучающихся, 663 студентов, 491 педагогов.
3.5. | Содействие повышению открытости бюджетных данных | Министерство финансов Республики Тыва | в течение года | На официальном сайте Министерства финансов Республики Тыва создан раздел «Бюджет». Размещаются ежемесячные отчеты об исполнении бюджета, информация о государственном долге, проекты и утвержденные законы о республиканском бюджете на очередной год и плановые периоды, проекты законов и утвержденные законы о внесении изменений в республиканский бюджет, нормативные правовые акты в сфере бюджетных правоотношений.
3.6. | Повышение открытости бюджетных данных и вовлечение граждан в бюджетный процесс и к формированию бюджета | Министерство финансов Республики Тыва | в течение года