проект

## ПАСПОРТ

**государственной программы Республики Тыва**

**«Развитие промышленности и инвестиционной политики**

**Республики Тыва на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство экономики Республики Тыва. |
| Ответственные исполнители Программы | - | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. |
| Соисполнители Программы | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва. |
| Участники Программы | - | АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию), некоммерческая организация Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), Торгово-промышленная палата Республики Тыва (по согласованию), Тувинское республиканское региональное отделение «Деловая Россия» (по согласованию),  Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Тыва» (по согласованию), инвестиционные компании (по согласованию), субъекты деятельности в сфере промышленности (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Индустриальный парк г. Кызыла» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Агросервис17» (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (далее – ОМСУ) (по согласованию), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва (по согласованию), Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва (по согласованию), Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Республике Тыва (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), Тывинский филиал ФБУ ТФГИ по Сибирскому федеральному округу (по согласованию). |
| Подпрограммы Программы | - | подпрограммы не выделяются. |
| Основные цели Программы | - | улучшение инвестиционного климата на территории Республики Тыва;  привлечение инвестиций в гражданские отрасли промышленности Республики Тыва в целях формирования конкурентоспособного сектора с экспортным потенциалом, обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития. |
| Основные задачи Программы | - | формирование организационно-правовых условий для улучшения инвестиционного климата Республики Тыва;  стимулирование технического перевооружения и модернизация производственных мощностей, создания производств по выпуску новых конкурентоспособных видов продукции, в том числе сохранение и развитие существующих успешных сегментов отраслей гражданской промышленности;  создание инфраструктуры для развития отраслей промышленности и содействие в расширении рынка сбыта промышленной продукции;  создание устойчиво развивающейся легкой и деревообрабатывающей промышленности, сохранение производства изделий народных художественных промыслов. |
| Важнейшие основные целевые индикаторы Программы | - | инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования;  индекс промышленного производства;  индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году;  объём инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»;  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»;  количество созданных рабочих мест. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2022 – 2024 годы.  Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | Общий объем финансирования государственной программы составляет 1 452 658,0 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 1 128 600,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 82 781,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 241 277,0 тыс. рублей.  Общий объем финансирования государственной программы по годам и источникам финансирования, всего:  2022 год – 336 186,0 тыс. рублей  2023 год – 773 986,0 тыс. рублей  2024 год – 342 486,0 тыс. рублей  средства федерального бюджета – 1 128 600,0 тыс. рублей, в том числе:  2022 год – 188 100,0 тыс. рублей  2023 год – 683 100,0 тыс. рублей  2024 год – 257 400,0 тыс. рублей  средства республиканского бюджета – 82 781,0 тыс. рублей, в том числе:  2022 год – 27 727,0 тыс. рублей  2023 год – 30 427,0 тыс. рублей  2024 год – 24 627,0 тыс. рублей  внебюджетные средства – 241 277,0 тыс. рублей, в том числе:  2022 год – 120 359,0 тыс. рублей  2023 год – 60 459,0 тыс. рублей  2024 год – 60 459,0 тыс. рублей |
| Объемы налоговых расходов в рамках Программы |  | Общий объем налоговых расходов в рамках Программы составляет 0,0 рублей, в том числе:  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности | - | темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета на 112,8 процентов к 2024 году;  количество созданных рабочих мест участниками мероприятий Программы (накопленным итогом) к 2024 году 250;  ежегодное увеличение индекса промышленного производства на 5 процентов (в сопоставимых ценах);  объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» с 0,005 млрд. рублей в 2022 году до 0,050 млрд. рублей к 2024 году;  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» с 0,5 млрд. рублей в 2022 году и до 0,7 млрд. рублей к 2024 году;  сохранение выпуска продукции народных художественных промыслов. |